## Sheet1
Công việc | 17110214 (Quỳnh) | 17110227 (Thảo) | Thời gian bắt đầu (dự kiến) | Thời gian kết thúc (dự kiến) | Thời gian bắt đầu (thực tế) | Thời gian kết thúc (thực tế)
Tạo Ds quản lí mặt hàng, bao gồm các việc: 1. Xuất danh sách 2. Xóa mặt hàng theo mã 3. Tìm kiếm mặt hàng theo mã 4. Sắp xếp mặt hàng theo giá từ thấp đến cao | 3, 4 | 1, 2 | 24/9 | 31/9 | 27/9 | 30/9
Tạo Ds quản lí tình trạng hàng, bao gồm các việc: 1. Xuất danh sách 2. Thêm tình trạng hàng vào danh sách 3. In ra các mặt hàng có số lượng <5 để nhập thêm 4. In hóa đơn tính tiền cho khách | 3, 4 | 1, 2 | 1/10 | 7/10 | 6/10 | 9/10
Tạo Ds Quản lí nhân viên, bao gồm việc: 1. Xuất ra danh sách 2. Tìm nhân viên có số giờ làm việc nhiều nhất trong tháng để thưởng 3. Tính tiền lương cho nhân viên nào đó 4. Chuyển nhân viên sang chi nhánh khác 5. Xóa nhân viên thôi việc 6. Tính giờ làm cho nhân viên | 3, 4, 6 | 1, 2, 3 | 8/10 | 14/10 | 13/10 | 14/10
Tạo Ds Quản lí khách hàng, bao gồm việc: 1. Xuất ra danh sách 2. Thêm khách hàng vào 3. Tích lũy điểm cho khách hàng 4. Tìm khách hàng có điểm tích lũy > 100 để giảm giá hóa đơn 10% | 3, 4 | 1, 2 | 15/10 | 21/10
Tạo Ds Quản lí chuỗi cửa hàng, bao gồm việc 1. Tính số tiền thu được từ mỗi chuỗi cửa hàng. 2. Tính số nhân viên của mỗi chuỗi để biết có cần tuyển thêm nhân viên không | 2 | 1 | 22/10 | 28/10
1. Chỉnh sửa, bổ sung 2. Tổng hợp, tổ chức giao diện Console | 2 | 1 | 29/10 | 18/11