## Sheet1
Công việc | 17110214 (Quỳnh) | 17110227 (Thảo) | Thời gian bắt đầu (dự kiến) | Thời gian kết thúc (dự kiến) | Thời gian bắt đầu (thực tế) | Thời gian kết thúc (thực tế)
Tạo Ds quản lí mặt hàng, bao gồm các việc: 1. Xuất danh sách 2. Xóa mặt hàng theo mã 3. Tìm kiếm mặt hàng theo mã 4. Sắp xếp mặt hàng theo giá từ thấp đến cao | 3, 4 | 1, 2 | 24/9 | 31/9 | 27/9 | 30/9
Tạo Ds quản lí tình trạng hàng, bao gồm các việc: 1. Xuất danh sách 2. Thêm tình trạng hàng vào danh sách 3. In ra các mặt hàng có số lượng <5 để nhập thêm 4. In hóa đơn tính tiền cho khách | 3, 4 | 1, 2 | 1/10 | 7/10 | 6/10 | 9/10
Tạo Ds Quản lí nhân viên, bao gồm việc: 1. Xuất ra danh sách 2. Tìm nhân viên có số giờ làm việc nhiều nhất trong tháng để thưởng 3. Tính tiền lương cho nhân viên nào đó 4. Chuyển nhân viên sang chi nhánh khác 5. Xóa nhân viên thôi việc 6. Tính giờ làm cho nhân viên | 3, 4, 6 | 1, 2, 3 | 8/10 | 14/10 | 13/10 | 14/10
Tạo Ds Quản lí thành viên chuỗi cửa hàng, bao gồm việc: 1. Thống kê xem chuỗi cửa hàng có bao nhiêu thành viên 2. Thêm khách hàng vào danh sách thành viên 3. Tích lũy điểm cho thành viên 4. Xem thành viên nào đó có điểm tích lũy >= 100 để giảm giá hóa đơn 10% hay không (Áp dụng hóa đơn trên 100) 5. Khi tính tiền cho thành viên nếu hóa đơn trên 100 và ngày xuất hóa đơn trùng với ngày sinh nhật của khách hành thì giảm 10% hóa đơn. | 3, 4, 5 | 1, 2 | 15/10 | 21/10 | 19/10 | 20/10
Tạo Ds Quản lí chuỗi cửa hàng, bao gồm việc 1. Tính số tiền thu được từ mỗi cửa hàng hằng tháng. 2. Tính số nhân viên của mỗi chuỗi để biết có cần tuyển thêm nhân viên không | 2 | 1 | 22/10 | 28/10
1. Chỉnh sửa, bổ sung 2. Tổng hợp, tổ chức giao diện Console theo dạng hiển thị Menu() cho người dùng chọn: a. Khách hàng: - Tìm kiếm mặt hàng theo tên - Đăng kí thẻ thành viên b. Người quản lí cửa hàng: - Tính số tiền thu được từ mỗi cửa hàng hàng tháng. - Tìm các mặt hàng có số lượng <5 để nhập thêm. - Tìm nhân viên có số giờ làm việc nhiều nhất trong tháng để thưởng. - Tính tiền lương cho nhân viên nào đó. - Chuyển nhân viên sang chi nhánh khác - Xóa nhân viên thôi việc - Tính giờ làm cho nhân viên c. Nhân viên cửa hàng: - Tính tiền cho khách, in bill (Khi tính tiền xem khách hàng có là thành viên của cửa hàng không nếu có xem điểm tích lũy của khách hàng có > 100 để giảm giá hóa đơn 10%) - Thêm thành viên - Tích lũy điểm cho khách hàng. | 2 | 1 | 29/10 | 18/11